## Sheet1
Date	Start time	End time	Duration	Work		TOTAL TIME:	36:16:00
24.4.2013	10:30:00	12:40:00	02:10:00	Initial setup, start of Introduction, etc.
28.4.2013	16:00:00	18:00:00	02:00:00	First mockup, header/footer, bit of text
2.5.2013	17:00:00	17:30:00	00:30:00	Reformatting
10.5.2013	18:00:00	20:00:00	02:00:00	Application and general progress
12.5.2013	19:00:00	20:00:00	01:00:00	Sequence diagram, framework things
15.5.2013	16:30:00	17:15:00	00:45:00	Small stuff (lots of todos :P )
16.5.2013	17:00:00	18:00:00	01:00:00	Dialog structure, etc
18.5.2013	13:00:00	13:30:00	00:30:00	Small work
19.5.2013	15:45:00	16:10:00	00:25:00	Started Class Diagramm
20.5.2013	13:30:00	14:45:00	01:15:00	Framework stuff
24.5.2013	13:00:00	15:00:00	02:00:00	Adapted styleguide
30.5.2013	15:00:00	16:00:00	01:00:00	Small things (also stuff from first talk)
5.6.2013	00:00:00	00:01:00	00:01:00	More Mockups... lots of preparatory work around them too
7.6.2013	15:30:00	16:15:00	00:45:00	Marker Mockups
9.6.2013	14:00:00	16:20:00	02:20:00	Finished mockups, corrected tasks, some small things; Prepared implementation
12.6.2013	16:30:00	17:45:00	01:15:00	Started app layout
13.6.2013	15:30:00	17:00:00	01:30:00	Switched from sh** eclipse to intellij, finalized layout, started reading into camera
20.6.2013	15:30:00	17:20:00	01:50:00	Menu layout. Android layout sucks!!!
14.7.2013	14:00:00	16:30:00	02:30:00	reading
18.7.2013	15:00:00	19:00:00	04:00:00	OpenCV Code testing and reading
7.8.2013	15:00:00	17:30:00	02:30:00	Finally got feature detection to work!
9.8.2013	17:00:00	19:00:00	02:00:00	Feature matching started.
10.8.2013	14:00:00	15:00:00	01:00:00	Discovered Aruco for Android, Performance testing of feature tracking
24.8.2013	12:30:00	14:30:00	02:00:00	Scratch feature, got polymaker started & working ()
			00:00:00
			00:00:00
			00:00:00
			00:00:00
			00:00:00
			00:00:00